УТВЕРЖДАЮ

Руководитель администрации

МО «Муйский район»

(ф.и.о. руководителя

руководителя органа

местного самоуправления)

___________________   А.И. Козлов

(подпись)

«_____» ________________________ 2023 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»_

(наименование организации)

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет | Регулярно следить за своевременностью и полнотой информации на информационных стендах и сайте МБДОУ | Постоянно | Глуховская А.А., специалист по КД. | Обновлен приказ о назначении ответственных за своевременное размещение и обновление информации на сайте и информационных стендах ДОУ | 06.02.2023 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет | Обновить навигацию внутри организации. Обеспечить наличие и доступность питьевой воды для посетителей ДОУ. | До 01.04.2023 | Заведующий ДОУ |  |  |
| III. Доступность для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. | Ходатайствовать в органы местного самоуправления отработать вопрос по обеспечению условия для доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной тесктовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосудропереводчика); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Апрель 2023 | Заведующий МБДОУ |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет | Продолжить работу по повышению удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности | Постоянно | Заведующий ДОУ, Старший воспитатель, педагоги ДОУ |  |  |
|  | Продолжить работу по комплексу мероприятий для достижения комфортного психологического климата среди работников организации (Беседа «Доброжелательность и вежливость в работе педагога», консультация «Комфортность в создании условий для развития ребенка – одно из главных направлений работы коллектива ДОУ») | Постоянно | Заведующий ДОУ, Старший воспитатель, педагоги ДОУ |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет | Организовать постоянно действующий Семинар-практикум "Совершенствование профессионального уровня педагога" | До 01.02.2023 | старший воспитатель МБДОУ | Составлен план проведения семинара | 01.02.2023 |